## Hoja1
DIAGRAMA DE PERT | [7 empty] | EL COSTO SE DETERMINO EN EL DOCUMENTO DE VISIÓN
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | PREDECESORES INMEDIATOS | Optimista , a | Más probable, m | Pesimista, b | TIEMPO ESPERADO ( E = (O + 4M + P)/6 ) o (a+4m+b)/6
A | Analizar la problemática | --- | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | DIAGRAMA CPM | [27 empty] | DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
B | Realizar formularios y entrevistas para estudiantes de Redes | A | 2 | 3 | 4 | 3
C | Definir requisitos funcionales, no funcionales y de sistema | B | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
D | Describir los posibles problemas técnicos y sociotécnicos | B | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
E | Determinar la metodología a utilizar | B | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
F | Diagrama de Pert | C,E | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
G | Diagrama de Componentes | C,E | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
H | Diagramas de Casos de Uso | G | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
I | Diagrama de Actividades | F | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
J | Diagrama de Gantt | F | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
K | Diagrama CPM | F | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
L | Idear la base de datos | H,I,J,K | 0.5 | 1 | 2 | 1
M | Escribir código de conexión con la base de datos | L | 3 | 4 | 5 | 4
N | Escribir código de descubrimiento de dispositivos | L | 1 | 3 | 4 | 3
Ñ | Escribir código de representación gráfica de la topología | L | 4 | 5 | 7 | 5
O | Unir los programas realizados mediante modulos | M,N,Ñ | 0.5 | 1 | 2 | 1
P | Hacer pruebas unitarias | O | 2 | 3 | 4 | 3
Q | Entregar producto | P | 0.125 | 0.5 | 1.125 | 1
R | Seguimiento y mantenimiento del sistema a partir de las experiencias y sugerencias del cliente | Q | 4 | 5 | 6 | 5
S | Unir toda la documentación con el formato de Asana | R | 1 | 3 | 4 | 3 | DIAGRAMA DE GANTT
[7 empty] | Tarea | Precedente | T.E. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| DIAGRAMA DE COMPONENTES | [5 empty] | A |  | 1
[7 empty] | B | A | 3
[7 empty] | C | B | 1
[7 empty] | D | B | 1
[7 empty] | E | B | 1
[7 empty] | F | C,E | 1
[7 empty] | G | C,E | 1
[7 empty] | H | G | 1
[7 empty] | I | F | 1
[7 empty] | J | F | 1
[7 empty] | K | F | 1
[7 empty] | L | H,I,J,K | 1
[7 empty] | M | L | 4
[7 empty] | N | L | 3
[7 empty] | Ñ | L | 5
[7 empty] | O | M,N,Ñ | 1
[7 empty] | P | O | 3
[7 empty] | Q | P | 1
[7 empty] | R | Q | 5
[7 empty] | S | R,F,G,H,I,J,K | 3
[7 empty] | DIAGRAMA DE CASOS DE USO. GENERAL | [21 empty] | DIAGRAMA DE CLASES
DIAGRAMA DE CASOS DE USO. POR CADA COMPONENTE
DIAGRAMA DE PAQUETES
DIAGRAMA DE PROCESOS