## Hoja1
Informe de problemas
Fecha | Problema | Encargado | Solución | Estado
2023-03-15 | Uso primerizo de Django | Bernardo | Aprender su funcionamiento. | Resuelto
2023-03-20 | Error en migraciones de base de datos | Eric | Revisar bien los puertos que estaba usando la computadora. | Resuelto
2023-03-20 | Conflicto con servidores de bases de datos | Eric, Bernardo | Apagar cualquier otro servidor que tengamos en nuestro equipo. | Resuelto
2023-04-04 | Diseño inicial de base de datos | Guillermo, Bernardo, Eric | Volver a plantear la base de datos. | Resuelto
2023-05-05 | Dispositivos duplicados en base de datos | Guillermo, Bernardo | Tener que limpiar la tabla al iniciar el programa. | Resuelto
2023-05-08 | Incluir imagen de topología en la página | Bernardo, Guillermo | Descagar la imagen que nos arrojaba NetworkX y ponerla como img en una etiqueta. | Resuelto
2023-05-10 | Listado de dispositivos | Bernardo, Gilberto | Se solucionó al solucionar el limpar la tabla de la base de datos. | Resuelto
2023-05-13 | Envío de configuraciones | Guillermo, Gilberto | Nos hacían falta ciertos comandos de netmiko. | Resuelto
2023-05-13 | Multiples configuraciones |  |  | Pendiente
2023-05-13 | Algoritmo de búsqueda | Gilberto | Se modificó una pequeña parte que solamente guardaba 2 caracteres de cierto output obtenido de netmiko | Resuelto